## Kế hoạch 6 tuần
KẾ HOẠCH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG SMART CITY
Theo định hướng mong muốn Khu đô thị thể thao Olympic ¦ 25/05 – 05/07/2026 ¦ Trịnh Kế Tiến
# | Đầu mục công việc | Mô tả | Tiến độ | Kết quả đạt được | Ghi chú
TUẦN 1 (25/05 – 31/05) — Nghiên cứu & Kiến trúc hệ thống
1.1 |  |  | Hoàn thành |  | 25/05
1.2 |  |  | Hoàn thành |  | 25/05
1.3 |  |  | Hoàn thành |  | 25/05
1.4 |  |  | Chưa làm
1.5 |  |  | Chưa làm
TUẦN 2 (01/06 – 07/06) — Kiến trúc (tiếp) & Luồng dữ liệu
2.1 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể |  | Chưa làm
2.2 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể |  | Chưa làm
2.2 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể |  | Chưa làm
TUẦN 3 (08/06 – 14/06) — Luồng dữ liệu (tiếp)
2.2 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc tổng thể |  | Chưa làm
2.2 |  |  | Chưa làm
3.1 |  |  | Chưa làm
3.2 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu |  | Chưa làm
TUẦN 4 (15/06 – 21/06) — Tích hợp & An ninh mạng
4.1 |  |  | Chưa làm
4.2 |  |  | Chưa làm
4.3 |  |  | Chưa làm
TUẦN 5 (22/06 – 28/06) — An ninh (tiếp) & Thuyết minh thiết kế
5.1 |  |  | Chưa làm
5.2 |  |  | Chưa làm
5.3 |  |  | Chưa làm
TUẦN 6 (29/06 – 05/07) — Thuyết minh (tiếp) & Tổng hợp báo cáo
6.1 |  |  | Chưa làm
6.2 |  |  | Chưa làm
6.3 |  |  | Chưa làm