## Tong quan
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
IOC Smart City — Vinsmartcity
Tuần 1 — Ngày 1/7 (25/05/2026) ¦ 25/05/2026
Chỉ số tổng hợp
Chỉ số | Số lượng | Tỷ lệ
Tổng hạng mục | 33
Đã hoàn thành | 4 | 12.1%
Đang thực hiện | 11
Chưa bắt đầu | 18
Tiến độ TB (%) | 21.8
Tiến độ theo hạng mục
Hạng mục | Tiến độ %
Kiến trúc & Nền tảng | 66
DevOps & QA | 0
Tài liệu | 35
Shared IOC | 38
Smart City — Tổng quan | 25
Smart City — An ninh | 9
Smart City — Giao thông | 0
Smart City — Môi trường | 8
Smart City — Tiện ích | 8
Smart City — Báo cáo | 8
Stadium IOC | 25

## Chi tiet cong viec
STT | Hạng mục | Công việc chi tiết | Trạng thái | Tiến độ % | Tuần HT | Tuần KH | Ghi chú
1 | 1. Kiến trúc & Nền tảng | Tách god-file HTML → cấu trúc modular (plan.md Phase 0–7) | Hoàn thành | 100 | - | Tuần 1 | Nền tảng có sẵn trước tuần 1
2 | 1. Kiến trúc & Nền tảng | Rà soát plan.md & xác định phạm vi tuần 1 | Hoàn thành | 100 | Tuần 1 | Tuần 1 | Ngày 1 — kickoff
3 | 1. Kiến trúc & Nền tảng | Cursor rule chống god-component | Đang làm | 30 | - | Tuần 1 | .cursor/rules/ioc-no-god-component.mdc
4 | 1. Kiến trúc & Nền tảng | Dev server static (fetch partials, ES modules) | Hoàn thành | 100 | Tuần 1 | Tuần 1 | Ngày 1 — chạy thử port 3457 OK
5 | 1. Kiến trúc & Nền tảng | Smoke test cơ bản | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 2 | scripts/ioc-smoke-test.mjs
6 | 2. Shared IOC | Router, bootstrap, render helpers | Đang làm | 40 | - | Tuần 1 | shared-ioc/assets/js/
7 | 2. Shared IOC | CSS components tái sử dụng | Đang làm | 35 | - | Tuần 1 | dash, map, alerts, chart…
8 | 3. Smart City — Tổng quan | Trang overview (vitals, KPI, modules) | Đang làm | 25 | - | Tuần 1 | Layout cơ bản; chưa nâng cấp
9 | 4. Smart City — An ninh | Layout 3 cột command center (HUD trái ¦ 3D ¦ HUD phải) | Đang làm | 35 | - | Tuần 1 | security-command.css — đang triển khai
10 | 4. Smart City — An ninh | Scene 3D tòa nhà — Three.js + OrbitControls | Đang làm | 20 | - | Tuần 1 | sceneRegistry lazy init
11 | 4. Smart City — An ninh | 3D chi tiết: nước phản chiếu, bóng đổ, mái xanh, skyline | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | scene-environment, scene-buildings
12 | 4. Smart City — An ninh | Sidebar trái: nhân sự, camera, blacklist, biểu đồ | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | security-panels-left.js
13 | 4. Smart City — An ninh | Sidebar phải: môi trường, thiết bị, năng lượng | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | security-panels-right.js
14 | 4. Smart City — An ninh | Click camera 3D ↔ đổi video / focus | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 4 | Tương tác hai chiều
15 | 5. Smart City — Giao thông | Layout 3 cột giống An ninh | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | traffic.html command layout
16 | 5. Smart City — Giao thông | Scene 3D ngã tư: ô tô, xe máy, đèn, vạch kẻ đường | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | traffic-road-scene.js
17 | 5. Smart City — Giao thông | Sidebar HUD + typography đồng bộ | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 1 | traffic-panels-*.js
18 | 5. Smart City — Giao thông | Animation xe theo đèn / mô phỏng ùn tắc | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 4 | Liên kết signal phase
19 | 6. Smart City — Môi trường | Trang environment (layout cũ 2 cột) | Đang làm | 15 | - | Tuần 1 | Có sẵn layout cũ; chưa HUD 3D
20 | 6. Smart City — Môi trường | Nâng cấp layout command center + 3D | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 2 | Theo pattern An ninh
21 | 7. Smart City — Tiện ích | Trang utilities (panels nước/điện) | Đang làm | 15 | - | Tuần 1 | Layout cũ
22 | 7. Smart City — Tiện ích | Nâng cấp UI command center | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 3
23 | 8. Smart City — Báo cáo | Trang reports (bảng + chart) | Đang làm | 15 | - | Tuần 1 | Chart.js lazy init
24 | 8. Smart City — Báo cáo | Dashboard báo cáo nâng cao / export | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 3
25 | 9. Stadium IOC | Migrate modular (6 trang) | Đang làm | 50 | - | Tuần 1 | stadium-ioc/ — nền tảng có sẵn
26 | 9. Stadium IOC | 3D / command center cho Stadium | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 5 | Tùy chọn parity Smart City
27 | 10. DevOps & QA | Verify nav + chart qua dev server (manual) | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 2 | plan.md mục chưa tick
28 | 10. DevOps & QA | CI pipeline (GitHub Actions) | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 6
29 | 10. DevOps & QA | Test tự động UI / visual regression | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 6
30 | 11. Tài liệu | IOC_SMARTCITY_UI_RESEARCH.md + export Word | Đang làm | 40 | - | Tuần 1 | export-ioc-research-word.ps1
31 | 11. Tài liệu | Báo cáo tiến độ Excel tuần 1 | Hoàn thành | 100 | Tuần 1 | Tuần 1 | Ngày 1 — Vinsmartcity_BaoCao_TienDo_IOC.xlsx
32 | 11. Tài liệu | Hướng dẫn triển khai / README dự án | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 7
33 | 11. Tài liệu | Bàn giao demo & training | Chưa bắt đầu | 0 | - | Tuần 8

## Ke hoach tuan
LỘ TRÌNH 8 TUẦN HOÀN THIỆN DỰ ÁN
Tuần | Thời gian | Trọng tâm | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
Tuần 1 | 25/05 – 31/05/2026 | Kickoff + kiến trúc modular + khởi động An ninh/Giao thông 3D | Plan tuần 1, dev-server, layout HUD, scene 3D cơ bản | Đang làm
Tuần 2 | 01/06 – 07/06/2026 | Hoàn thiện An ninh & Giao thông 3D; Môi trường command layout | HUD sidebars, 3D polish, environment HUD | Kế hoạch
Tuần 3 | 08/06 – 14/06/2026 | Tiện ích + Báo cáo + Overview nâng cấp | utilities/reports command UI; hero 3D nhẹ (optional) | Kế hoạch
Tuần 4 | 15/06 – 21/06/2026 | Tương tác 3D (click camera, đèn ↔ xe) | Event binding 3D-sidebar; animation nâng cao | Kế hoạch
Tuần 5 | 22/06 – 28/06/2026 | Stadium parity + mobile/tablet | stadium HUD hoặc giữ 2D; breakpoint QA | Kế hoạch
Tuần 6 | 29/06 – 05/07/2026 | Performance & CI | Dispose WebGL, lazy load; smoke test mở rộng | Kế hoạch
Tuần 7 | 06/07 – 12/07/2026 | Tài liệu + mock data hoàn chỉnh | README, API spec (nếu backend); data JSON đầy đủ | Kế hoạch
Tuần 8 | 13/07 – 19/07/2026 | UAT, sửa lỗi, bàn giao | Sign-off checklist; demo recording | Kế hoạch

## Tuan 1 - Da xong
TUẦN 1 (25/05 – 31/05/2026) — NGÀY 1: CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM
STT | Công việc | Module / File
1 | Rà soát plan.md & xác định phạm vi tuần 1 | plan.md
2 | Khởi chạy dev-server, xác nhận smartcity-ioc load được | scripts/dev-server.mjs
3 | Lập báo cáo tiến độ Excel tuần 1 | Vinsmartcity_BaoCao_TienDo_IOC.xlsx

## Chua xong
HẠNG MỤC CHƯA HOÀN THÀNH / CẦN LÀM
STT | Công việc | Trạng thái | Tuần KH | Ghi chú
1 | 1. Kiến trúc & Nền tảng: Cursor rule chống god-component | Đang làm | Tuần 1 | .cursor/rules/ioc-no-god-component.mdc
2 | 1. Kiến trúc & Nền tảng: Smoke test cơ bản | Chưa bắt đầu | Tuần 2 | scripts/ioc-smoke-test.mjs
3 | 2. Shared IOC: Router, bootstrap, render helpers | Đang làm | Tuần 1 | shared-ioc/assets/js/
4 | 2. Shared IOC: CSS components tái sử dụng | Đang làm | Tuần 1 | dash, map, alerts, chart…
5 | 3. Smart City — Tổng quan: Trang overview (vitals, KPI, modules) | Đang làm | Tuần 1 | Layout cơ bản; chưa nâng cấp
6 | 4. Smart City — An ninh: Layout 3 cột command center (HUD trái ¦ 3D ¦ HUD phải) | Đang làm | Tuần 1 | security-command.css — đang triển khai
7 | 4. Smart City — An ninh: Scene 3D tòa nhà — Three.js + OrbitControls | Đang làm | Tuần 1 | sceneRegistry lazy init
8 | 4. Smart City — An ninh: 3D chi tiết: nước phản chiếu, bóng đổ, mái xanh, skyline | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | scene-environment, scene-buildings
9 | 4. Smart City — An ninh: Sidebar trái: nhân sự, camera, blacklist, biểu đồ | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | security-panels-left.js
10 | 4. Smart City — An ninh: Sidebar phải: môi trường, thiết bị, năng lượng | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | security-panels-right.js
11 | 4. Smart City — An ninh: Click camera 3D ↔ đổi video / focus | Chưa bắt đầu | Tuần 4 | Tương tác hai chiều
12 | 5. Smart City — Giao thông: Layout 3 cột giống An ninh | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | traffic.html command layout
13 | 5. Smart City — Giao thông: Scene 3D ngã tư: ô tô, xe máy, đèn, vạch kẻ đường | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | traffic-road-scene.js
14 | 5. Smart City — Giao thông: Sidebar HUD + typography đồng bộ | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | traffic-panels-*.js
15 | 5. Smart City — Giao thông: Animation xe theo đèn / mô phỏng ùn tắc | Chưa bắt đầu | Tuần 4 | Liên kết signal phase
16 | 6. Smart City — Môi trường: Trang environment (layout cũ 2 cột) | Đang làm | Tuần 1 | Có sẵn layout cũ; chưa HUD 3D
17 | 6. Smart City — Môi trường: Nâng cấp layout command center + 3D | Chưa bắt đầu | Tuần 2 | Theo pattern An ninh
18 | 7. Smart City — Tiện ích: Trang utilities (panels nước/điện) | Đang làm | Tuần 1 | Layout cũ
19 | 7. Smart City — Tiện ích: Nâng cấp UI command center | Chưa bắt đầu | Tuần 3
20 | 8. Smart City — Báo cáo: Trang reports (bảng + chart) | Đang làm | Tuần 1 | Chart.js lazy init
21 | 8. Smart City — Báo cáo: Dashboard báo cáo nâng cao / export | Chưa bắt đầu | Tuần 3
22 | 9. Stadium IOC: Migrate modular (6 trang) | Đang làm | Tuần 1 | stadium-ioc/ — nền tảng có sẵn
23 | 9. Stadium IOC: 3D / command center cho Stadium | Chưa bắt đầu | Tuần 5 | Tùy chọn parity Smart City
24 | 10. DevOps & QA: Verify nav + chart qua dev server (manual) | Chưa bắt đầu | Tuần 2 | plan.md mục chưa tick
25 | 10. DevOps & QA: CI pipeline (GitHub Actions) | Chưa bắt đầu | Tuần 6
26 | 10. DevOps & QA: Test tự động UI / visual regression | Chưa bắt đầu | Tuần 6
27 | 11. Tài liệu: IOC_SMARTCITY_UI_RESEARCH.md + export Word | Đang làm | Tuần 1 | export-ioc-research-word.ps1
28 | 11. Tài liệu: Hướng dẫn triển khai / README dự án | Chưa bắt đầu | Tuần 7
29 | 11. Tài liệu: Bàn giao demo & training | Chưa bắt đầu | Tuần 8