## ChartData (hidden)
Tuần | PVF | Smart City | Tab | Số tab | Tuần | Công việc | Layout | Số tab | Tuần | Công việc
T1 | 1 | 0 | Tổng quan | 1 | Tuần 1 | 5 | Ops classic | 4 | Tuần 4 | 3
T2 | 1 | 0 | An ninh | 1 | Tuần 2 | 4 | Command 3D | 2 | Tuần 5 | 4
T3 | 1 | 0 | Sự kiện | 1 | Tuần 3 | 3 |  |  | Tuần 6 | 3
T4 | 0 | 1 | Cơ sở HT | 1
T5 | 0 | 1 | Dịch vụ | 1
T6 | 0 | 1 | Báo cáo | 1

## Tổng quan dự án
BÁO CÁO KẾ HOẠCH 6 TUẦN — IOC PVF & SMART CITY
Vinsmartcity ¦ 25/05 – 05/07/2026 ¦ Nguyễn Triệu Gia Khánh ¦ Trạng thái: Tuần 1 — PVF
LỘ TRÌNH 6 TUẦN (PVF trước → Smart City sau)
Giai đoạn | Tuần | Thời gian | Trọng tâm | Nghiệm thu
PVF | 1 | 25/05 – 31/05 | Kickoff; BRD/SRS; prototype 6 tab; model 3D sân; VOC–FIFA
PVF | 2 | 01/06 – 07/06 | Mô phỏng mái vòm; kiến trúc; kiểm thử VOC
PVF | 3 | 08/06 – 14/06 | UAT PVF; bàn giao tài liệu PVF → Nghiệm thu PVF
Smart City | 4 | 15/06 – 21/06 | BRD/SRS SC; An ninh & Giao thông 3D
Smart City | 5 | 22/06 – 28/06 | 4 tab còn lại; kiến trúc dual IOC; link PVF
Smart City | 6 | 29/06 – 05/07 | UAT tổng; bàn giao full pack → Nghiệm thu tổng
YÊU CẦU PHỐI HỢP BAN LÃNH ĐẠO
Hạng mục | Cần làm gì |  | Thời điểm
Xác nhận ưu tiên PVF & VOC–FIFA | Đồng ý phạm vi VOC trên 6 tab PVF |  | Tuần 1
Duyệt BRD/SRS | Phê duyệt phạm vi trước nghiệm thu |  | Tuần 2–3 / 5–6
Đại diện nghiệm thu PVF | 1 người vận hành sân — UAT |  | Tuần 3
Đại diện nghiệm thu Smart City | 1–2 người ban quản lý đô thị |  | Tuần 6
Phản hồi định kỳ | Xem demo cuối tuần |  | Hàng tuần
Môi trường demo | Màn hình phòng điều hành / VOC |  | Tuần 2 trở đi
RỦI RO & GIẢI PHÁP
Rủi ro | Cách xử lý
PVF chưa nghiệm thu kịp tuần 3 | Smart City chỉ bắt đầu tuần 4 khi PVF đã ký duyệt
VOC–FIFA chưa thống nhất sớm | Rà soát BRD tuần 1; chốt phạm vi trước tuần 2
Chưa có API hệ thống thật | 6 tuần: prototype + tài liệu; tích hợp VOC sau
Thay đổi yêu cầu giữa chừng | Cập nhật BRD/SRS; điều chỉnh lộ trình
Tab 3D Smart City nặng máy cũ | Tối ưu tuần 5–6

## IOC Sân vận động PVF
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — IOC SÂN VẬN ĐỘNG PVF (Giai đoạn 1: Tuần 1–3)
Dự án Vinsmartcity ¦ 25/05 – 14/06/2026 ¦ Nguyễn Triệu Gia Khánh ¦ Chuẩn VOC–FIFA
TÓM TẮT CHUNG
• Ưu tiên triển khai trước Smart City — phục vụ ban vận hành sân / an ninh sự kiện.
• Phạm vi 6 tuần: prototype web 6 tab + BRD/SRS/Kiến trúc + mô phỏng mái vòm (chưa nối BMS/SCADA thật).
• Tích hợp VOC theo khung vận hành venue FIFA; nghiệm thu cuối tuần 3.
• Nguồn thông số sân: VnExpress (video nhúng trong bài) — 60.000 chỗ, mái vòm 12–20 phút, Hưng Yên.
# | Đầu mục công việc | Mô tả / Kết quả đạt được | Tiến độ | Ghi chú
TUẦN 1 (25/05 – 31/05) — Kickoff, BRD/SRS, prototype 6 tab, model 3D sân, căn VOC–FIFA
1.1 | Kickoff PVF & xác nhận phạm vi VOC–FIFA | Họp mở đầu; chốt phạm vi 6 tab PVF với ban lãnh đạo → Kết quả: Biên bản kickoff + phạm vi VOC thống nhất | Đang thực hiện | Tuần 1
1.2 | Soạn BRD/SRS PVF | Soạn BRD/SRS PVF bản 1 — Sức chứa 60.000 chỗ; 3D mô phỏng 2.000–3.000 ghế đại diện, KPI tính theo % lấp đầy (vd. 80% → 48.000 khán giả); mô phỏng mái vòm PTFE (12–20 phút); căn VOC–FIFA trên 5 phân hệ. | Đang thực hiện | Tuần 1
1.3 | Branding & prototype 6 tab | Thiết kế giao diện PVF và dựng trang web demo 6 tab (Tổng quan, An ninh, Sự kiện, Cơ sở hạ tầng, Dịch vụ, Báo cáo) tại stadium-ioc/ — dữ liệu mẫu, chưa nối hệ thống thật. → Kết quả: Prototype demo phòng điều hành sân (VOC) để trình lãnh đạo xem trước. | Đang thực hiện | Tuần 1
1.4 | Xây dựng model 3D sân vận động PVF | Three.js + GLB (pvf-stadium.glb): khán đài 60.000 chỗ, mái vòm, sân cỏ — phục vụ tab An ninh, Tổng quan, sự kiện, cơ sở hạ tầng và dịch vụ → Kết quả: Model 3D sân PVF tích hợp prototype | Đang thực hiện | stadium-ioc/
1.5 | Căn thông số sân PVF | Tham chiếu VnExpress (video): quy mô, mái vòm, cỏ hybrid → Kết quả: Bảng thông số đối chiếu nguồn | Chưa làm | VnExpress
1.6 | Thiết lập 5 tab vận hành (An ninh · Sự kiện · Hạ tầng · Dịch vụ · Báo cáo) | Mỗi tab vận hành theo từng phòng ban và chức năng của phòng đó: HUD + KPI + cảnh báo demo trên 3D PVF; ghi phạm vi từng phòng trong BRD/SRS. → Kết quả: 5 tab có dữ liệu mock, đọc được trên phòng điều hành. | Chưa làm
TUẦN 2 (01/06 – 07/06) — Mô phỏng mái vòm, kiến trúc, kiểm thử phòng điều hành
2.1 | Mô phỏng đóng/mở mái vòm | Tab Cơ sở hạ tầng: trạng thái, tiến trình 12–20 phút, phanh khẩn cấp → Kết quả: Luồng vận hành mái trên prototype | Chưa làm | Demo
2.2 | Tài liệu kiến trúc PVF | Xây dựng kiến trúc hệ thống PVF: IOC sân liên kết Smart City; thiết lập cấu trúc module và điểm tích hợp VOC (camera, BMS mái/HVAC, vé điện tử) — prototype dùng dữ liệu mẫu, có thể nối hệ thống thật sau. → Kết quả: Kiến trúc bản 1. | Chưa làm
2.3 | Kiểm thử phòng điều hành / VOC | Demo trên màn hình phòng điều hành; thu feedback → Kết quả: Biên bản kiểm thử nội bộ | Chưa làm | Cần môi trường demo
2.4 | Duyệt BRD/SRS (lãnh đạo) | Phê duyệt phạm vi trước nghiệm thu tuần 3 → Kết quả: BRD/SRS đã ký duyệt | Chưa làm | Theo yêu cầu của lãnh đạo
TUẦN 3 (08/06 – 14/06) — UAT & nghiệm thu PVF
3.1 | UAT PVF | 1 đại diện ban vận hành sân — kiểm thử 6 tab + mô phỏng mái → Kết quả: Biên bản UAT PVF | Chưa làm | Tuần 3
3.2 | Báo cáo tổng hợp KPI 4 phân hệ + UAT PVF | Tab Báo cáo gom KPI An ninh/Sự kiện/Hạ tầng/Dịch vụ; đồng bộ số liệu 1 kịch bản; checklist UAT 5 phòng → ký nghiệm thu PVF. → Kết quả: Gói PVF hoàn thành (prototype + tài liệu). | Chưa làm
3.2 | Cập nhật tài liệu sau UAT | BRD, SRS, Kiến trúc PVF (60k chỗ, mái vòm, VOC) → Kết quả: Bộ tài liệu PVF hoàn chỉnh | Chưa làm | Tuần 3
3.3 | Nghiệm thu & bàn giao gói PVF | Ký checklist; bàn giao prototype + tài liệu → Kết quả: PVF nghiệm thu — mở SC tuần 4 | Chưa làm | Mốc quan trọng
3.4 | Hoàn thiện luồng vận hành 5 phòng + mô phỏng mái vòm | Hạ tầng: đóng/mở mái 12–20 phút; An ninh/Sự kiện/Dịch vụ: 1 kịch bản chéo (mật độ B → timeline → bãi/F&B); kiểm thử nội bộ 5 tab. → Kết quả: Demo closed-loop 1 trận; kiến trúc VOC bản 1. | Chưa làm
PHẠM VI 6 TAB PVF (ánh xạ VOC–FIFA)
STT | Tab | Nội dung chính | Nhóm VOC
1 | Tổng quan | Trạng thái sân, 60.000 chỗ, sự kiện, icon mái vòm | Dashboard VOC tổng
2 | An ninh | Camera + sơ đồ sân, mật độ khán giả | Safety & security
3 | Sự kiện | Timeline trận đấu / sự kiện | Event operations
4 | Cơ sở hạ tầng | Điện, HVAC, mô phỏng mái vòm | Technical operations
5 | Dịch vụ | F&B, bãi xe, VIP | Spectator services
6 | Báo cáo | KPI vận hành theo trận | Reporting

## IOC Smart City
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — IOC SMART CITY (Giai đoạn 2: Tuần 4–6)
Dự án Vinsmartcity ¦ 15/06 – 05/07/2026 ¦ Nguyễn Triệu Gia Khánh ¦ Bắt đầu sau nghiệm thu PVF
TÓM TẮT CHUNG
• Triển khai sau khi PVF nghiệm thu tuần 3 — phục vụ ban quản lý đô thị / khu thông minh.
• Phạm vi: prototype 6 tab (2 tab Command Center 3D: Giao thông & An ninh).
• Liên kết chéo Smart City ↔ PVF trên header (1 click).
• Nghiệm thu tổng thể & bàn giao full pack cuối tuần 6.
# | Đầu mục công việc | Mô tả / Kết quả đạt được | Tiến độ | Ghi chú
TUẦN 4 (15/06 – 21/06) — BRD/SRS Smart City & 2 tab cốt lõi 3D
4.1 | Soạn BRD/SRS Smart City | Phạm vi 6 tab, người dùng mục tiêu ban quản lý đô thị → Kết quả: BRD/SRS SC bản 1 | Chưa làm | Tuần 4
4,2 | Xây dựng model 3D cho 4 tab vận hành Smart City (Giao thông · An ninh · Môi trường · Tiện ích) | Xây dựng scene Three.js cho Giao thông, An ninh, Môi trường, Tiện ích — mỗi tab có model 3D + HUD hai bên → Kết quả: 4 tab Smart City có mô hình 3D tương tác hoàn chỉnh | Chưa làm
4.2 | Prototype An ninh & Giao thông 3D | Command Center: scene Three.js + HUD hai bên → Kết quả: 2 tab cốt lõi hoàn chỉnh | Chưa làm | smartcity-ioc/
4.3 | Tham chiếu mockup nguồn | ioc_smartcity_homepage_mockup.html, ioc_realtime_dashboard.html → Kết quả: UI đồng bộ mockup | Chưa làm | Tuần 4
TUẦN 5 (22/06 – 28/06) — 4 tab còn lại, kiến trúc dual IOC, liên kết PVF
5.1 | Hoàn thiện 4 tab còn lại | Tổng quan, Môi trường, Tiện ích, Báo cáo → Kết quả: 6 tab Smart City đầy đủ | Chưa làm | Tuần 5
5.2 | Tài liệu kiến trúc dual IOC | Cấu trúc shared-ioc, cross-link, tích hợp tương lai → Kết quả: Kiến trúc tổng bản 1 | Chưa làm | Tuần 5
5.3 | Liên kết Smart City ↔ PVF | Center-switch trên header; deep link từ overview → Kết quả: Chuyển IOC 1 click | Chưa làm | Tuần 5–6
5.4 | Duyệt BRD/SRS Smart City | Phê duyệt phạm vi trước UAT tuần 6 → Kết quả: BRD/SRS SC đã duyệt | Chưa làm | Yêu cầu lãnh đạo
TUẦN 6 (29/06 – 05/07) — UAT tổng & bàn giao full pack
6.1 | UAT Smart City | 1–2 đại diện ban quản lý đô thị — kiểm thử 6 tab → Kết quả: Biên bản UAT SC | Chưa làm | Tuần 6
6.2 | Hoàn thiện toàn bộ tài liệu | BRD, SRS, Kiến trúc SC + nghiên cứu UI → Kết quả: Full bộ tài liệu sản phẩm | Chưa làm | Tuần 6
6.3 | Demo / training & nghiệm thu tổng | Buổi tổng kết; bàn giao prototype + tài liệu → Kết quả: Dự án hoàn thành | Chưa làm | Mốc cuối
PHẠM VI 6 TAB SMART CITY
STT | Tab | Nội dung chính | Layout
1 | Tổng quan | Chỉ số tổng thể, cổng phân hệ (link PVF) | Ops classic
2 | Giao thông | Ngã tư 3D + bảng điều khiển | Command Center 3D
3 | An ninh | Khu đô thị 3D + camera, cảnh báo | Command Center 3D
4 | Môi trường | AQI, trạm đo, biểu đồ | Ops classic
5 | Tiện ích | Điện, nước, chiếu sáng | Ops classic
6 | Báo cáo | Bảng số liệu, biểu đồ tổng hợp | Ops classic